## 17-239
Task Name | Estimate time( hour) | Take by | Actual Time | Status | Date Doing | Complete Process | Note
Requirement analyze | 5 | Đinh Quốc Hậu Mai Tân Chinh | 5 | Done | 2020-04-04 | 0
[Report 1] Problem Definition | 2 | Đinh Quốc Hậu Mai Tân Chinh | 3 | Done | 2020-05-04 | 2
[Report 1]Customer Request Specification | 2 | Mai Tân Chinh | 2 | Done | 2020-05-04 | 2
[Report 2] Use Case Diagram | 4 | Mai Tân Chinh | 2 | Done | 2020-05-04 | 2
[Report 2] Class Diagram | 1 | Đinh Quốc Hậu | 1 | Done | 2020-05-04 | 2
[Report 2]Sequence Diagram | 5 | Mai Tân Chinh | 6 | Done | 2020-05-04
[Report 2]ERD | 2 | Mai Tân Chinh | 2 | Done | 2020-05-04
[Report 2]Entity Description | 2 | Mai Tân Chinh | 3 | Done | 2020-05-04
[Report 2]Table Relationship Diagram | 1 | Mai Tân Chinh | 1 | Done | 2020-05-04
[Report 3]Interface Design | 3 | Mai Tân Chinh | 2 | Done | 2020-05-04
[Report 3] Site Map | 2 | Mai Tân Chinh | 2 | Done | 2020-05-04
[Report 3]Report | 3 | Mai Tân Chinh | 3 | Done | 2020-05-04
[Report 3] Tasksheet | 4 | Đinh Quốc Hậu Mai Tân Chinh | 3 | Done | 2020-05-04
Draw UseCase | 4 | Đinh Quốc Hậu | 1 | Done | 2020-04-04 | 4
Draw ERD | 2 | Mai Tân Chinh | 1 | Done | 2020-04-04
Draw class diagram | 2 | Đinh Quốc Hậu | 1 | Done | 2020-04-04
Draw sequence diagram | 5 | Mai Tân Chinh | 5 | Done | 2020-04-04
Total | 49 |  |  |  | Done task: | 24.49%
[UI Mockup WinForm] Login screen | 1 | Đinh Quốc Hậu | 1 | Done | 2020-05-04 | 4
[UI Mockup WinForm] Function screen | 3 | Đinh Quốc Hậu | 1 | Done | 2020-05-04 | 3
[UI Mockup WinForm] Import from screen | 4 | Đinh Quốc Hậu | 1 | Done | 2020-05-04 | 4
[UI Mockup WinForm] Import screen | 5 | Đinh Quốc Hậu | 1 | Done | 2020-05-04 | 5
[UI Mockup WinForm] Create product screen | 5 | Đinh Quốc Hậu | 1 | Done | 2020-05-04 | 5
[UI Mockup WinForm] List import screen | 5 | Đinh Quốc Hậu | 1 | Done | 2020-05-04 | 5
[UI Mockup WinForm] List product screen | 2 | Đinh Quốc Hậu | 1 | Done | 2020-05-04
[UI Mockup WinForm] Export screen | 5 | Đinh Quốc Hậu | 1 | Done | 2020-05-04 | 5
[UI Mockup WinForm] List export screen | 5 | Đinh Quốc Hậu | 1 | Done | 2020-05-04 | 5
[UI Mockup WinForm] History import screen | 5 | Đinh Quốc Hậu | 1 | Done | 2020-05-04 | 5
[UI Mockup WinForm] History export screen | 5 | Đinh Quốc Hậu | 1 | Done | 2020-05-04 | 5
Total | 45 |  |  |  | Done task: | 102.2%
[Implement UI] Login screen | 2 | Mai Tân Chinh | 1 | Pending | 2020-05-04 | 0
[Implement UI] Function screen | 2 | Đinh Quốc Hậu | 1 |  | 2020-05-04
[Implement UI] Import from screen | 3 | Đinh Quốc Hậu | 1 | Done | 2020-05-04 | 3
[Implement UI] Import screen | 3 | Đinh Quốc Hậu | 4 | Done | 2020-05-04 | 3
[Implement UI] Create product screen | 3 | Đinh Quốc Hậu | 1 | Done | 2020-05-04 | 3
[Implement UI] List import screen | 4 | Đinh Quốc Hậu | 2 | Done | 2020-05-04 | 4
[Implement UI] List product screen | 1 | Đinh Quốc Hậu | 2 | Done | 2020-05-04
[Implement UI] Export screen | 2 | Đinh Quốc Hậu | 5 | Done | 2020-05-04 | 2
[Implement UI] List export screen | 3 | Đinh Quốc Hậu | 2 | Done | 2020-05-04 | 3
[Implement UI] History import screen | 2 | Mai Tân Chinh | 1 | Done | 2020-05-04 | 2
[Implement UI] History export screen | 5 | Mai Tân Chinh | 1 | Done | 2020-05-04 | 5
Total | 30 |  |  |  | Done task: | 83.33%